附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021    年度）

	项目名称
	大同市党纪教育基地新建陪护楼项目

	主管部门
	大同市住房和城乡建设局
	实施单位
	大同市住房和城乡建设局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1018.85
	1018.85
	1018.85
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1018.85
	1018.85
	1018.85
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按完成党纪教育基地新建陪护楼项目精装修工程
	按期完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：完成室内精装修工程建筑面积
	14480.8㎡
	14480.8㎡
	20
	20
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：室内精装修工程质量合格
	合格
	合格
	20
	20
	无

	
	
	
	指标2
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：根据进度计划按时完成
	半年
	半年
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：按进度拨付
	1018.85万
	1018.85万
	10
	9
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：确保按期交工，以尽快缓解党纪教育基地人员办公及住宿压力
	确保
	确保
	20
	19
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：服务对象满意度
	90%
	90%
	20
	19
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	97
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	2021年党纪教育基地新建陪护楼项目，完成包括新建陪护楼精装修工程及剩余各项工程，完成全年预算投资。总体上工程进度满足要求。

	
	
	产出情况及分析
	全年支出工程一二类费用包括建筑工程费用、甲供设备费用、工程监理费用、设计费用、家具等物品采购费用等内容。

	
	
	效益情况及分析
	党纪教育基地，是深入开展反腐倡廉宣传教育的重要阵地、 探索创新教育方式方法和先进经验的重要渠道，加强廉政文化建设是我们党代表最广大人民利益的具体体现。当前，我市反腐败斗争形式依然严峻复杂，随着监察体制改革的不断深化，监督审查调查工作越来越繁重，确保安全的刚性要求也越来越严格，但市党纪教育基地建于监察体制改革前，未能考虑留置任务增长的变化，现有陪护楼无法满足工作需要，严重制约了纪检监察职能的发挥，严重影响了执纪执法安全，故建设大同市党纪教育基地新建陪护楼项目有着十分重要的意义。

	
	
	满意度情况及分析
	工程进度满足要求，工程质量达到合格标准，业主较为满意。

	
	主要经验做法
	在工程图纸及方案设计阶段，及时同业主沟通对接，确保建筑为人服务的理念得以实现。在工程实施过程中，加强细部节点设计及施工管控，做到精益求精。提前做好材料预选，方案及时审批，交底到位，确保工程安全、质量、进度。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	需加强图纸审核及施工管理，避免因图纸设计疏漏导致出现施工返工的情况。

	
	下一步改进措施及

管理建议
	加强图纸管理、积极推进工程图纸消防审核，加强现场管理，严格把好工程质量关，尽快组织完成竣工验收。


