## 01
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市老干部教育活动中心 （2021年度）
项目名称 |  | J活动场所运行管理、设备更新及维修经费
主管部门 |  | 大同市老干局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市老干部教育活动中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 5.3 | 5.3 |  | 4.91 |  | 10 |  | 92.64% |  | 9.2642
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.3 | 5.3 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 活动场所运行管理、设备更新及维修提供经费 | [6 empty] | 基本完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 |  | 指标1：全年执行数 |  |  | 5.3 | 4.91 | 10 |  | 9.26
|  |  |  | 指标2：提供劳务的人数 |  |  | 3人 | 3人 | 5 |  | 4
……
|  | 质量 指标 |  | 指标1：通信网络保障度 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 8
|  |  |  | 指标2：购置资产验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
……
|  | 时效 指标 |  | 指标1：项目修缮时间 |  |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 10 |  | 8
|  |  |  | 指标2：提供劳务时间 |  |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 10 |  | 8
……
|  | 成本 指标 |  | 指标1：预计单位运转费用 |  |  | 5.3 | 2.98 | 10 |  | 5.62
|  |  |  | 指标2：通用设备购置成本 |  |  | 0.45 | 0.45 | 5 |  | 5
|  |  |  | 指标3：专项设备购置成本 |  |  | 1.49 | 1.49 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济 效益 指标 |  | 指标1：物业水电保障人数 |  |  | 44人 | 44人 | 5 |  | 3
指标2：
……
|  | 社会 效益 指标 |  | 指标1：单位运转保障度 |  |  | 保障 | 保障 | 5 |  | 3
|  |  |  | 指标2：公共服务能力提升 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 3
……
|  | 生态 效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：单位人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 3
|  |  |  | 指标2：外来人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 3
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 77.88
项目 绩效 分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 根据年度工作安排和财政批复，专款专用。
|  |  | 产出情况及分析 | 办公费支出3988.62元、邮电费支出1760元、劳务费支出22800元、设备购置支出19400元、其他商品和服务支出1175元。
|  |  | 效益情况及分析 | 保障了单位的正常运转，提升了公共服务能力和工作效率。
|  |  | 满意度情况及分析 | 单位人员及服务对象均满意，广大老干部和社会公众都非常满意。
| 主要经验做法 |  |  | 本项目预算资金5.3万元，按照相关条例，专款专用。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 活动场所项目经费针对性不强。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 按照项目要求，按计划申报资金并按照时间进度进行实施；科学、合理评估下一年度的费用。

## 02
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市老干部教育活动中心 （2021年度）
项目名称 |  | J老年教育活动经费
主管部门 |  | 大同市老干局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市老干部教育活动中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 27.5 | 27.5 |  | 24.54 |  | 10 |  | 89.24% |  | 8.9236
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 27.5 | 27.5 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 支付老年大学活动经费，保障活动有序开展 | [6 empty] | 较好的完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 |  | 指标1：预计单位运转费用 |  |  | 2 | 1.17 | 10 |  | 5.85
|  |  |  | 指标2：提供劳务的人数 |  |  | 72 | 56 | 10 |  | 7.7778
|  |  |  | 指标3：预计单位办公费用 |  |  | 5 | 2.15 | 10 |  | 4.3
|  | 质量 指标 |  | 指标1：活动用品购置合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8
|  |  |  | 指标2：通信网络保障度 |  |  | 保障 | 保障 | 5 |  | 4
……
|  | 时效 指标 |  | 指标1：使用项目时间 |  |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 10 |  | 8
指标2：
……
|  | 成本 指标 |  | 指标1：全年执行数 |  |  | 27.5 | 24.53 | 10 |  | 8.92
指标2：
| 效益指标 | 经济 效益 指标 |  | 指标1：服务工作提升度 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 4
指标2：
……
|  | 社会 效益 指标 |  | 指标1：单位运转保障度 |  |  | 保障 | 保障 | 5 |  | 4
|  |  |  | 指标2：公共服务能力提升 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 4
|  |  |  | 指标3：社会口碑反映程度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5
|  | 生态 效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：单位人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 4
|  |  |  | 指标2：提供服务人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 4
|  |  |  | 指标3：受益学员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 4
总分 | [8 empty] | 100 |  | 75.8478
项目 绩效 分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 支付老年大学教学点的劳务费、日常办公及活动用品、奖品购置，保障教学工作有序开展。
|  |  | 产出情况及分析 | 办公费支出3195元、印刷费支出18328元、邮电费支出800元、物业费支出11709.4元、活动用品购置支出63699元、劳务费支出97172.5元、其他商品和服务支出50347元。
|  |  | 效益情况及分析 | 保障单位教学点的正常运转，满足单位人员日常办公需求，服务广大老年群体教育，提升老年群体的文化水平，丰富老年群体日常生活，让广大老年群体也可以发挥自己的价值。
|  |  | 满意度情况及分析 | 单位人员、受益学员及提供服务的工作人员均满意。
| 主要经验做法 |  |  | 根据项目的投入、过程、效果进行分析，分别对项目的立项规范性、绩效的合理性、管理制度健全性、资金到位率等进行分析概括。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情的原因，许多课程和活动都未能正常开展。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 进一步提高资金运转范围，提高溢出效应，更好的服务广大老年大学的师生及离退休老干部;科学、合理评估下一年度的项目预算。

## 03
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市老干部教育活动中心 （2021年度）
项目名称 |  | J老干部艺术团活动经费
主管部门 |  | 大同市老干局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市老干部教育活动中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 1 | 1 |  | 0.99 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 为老干部艺术团支付演出相关费用，保障演出活动顺利进行，有序开展。 | [6 empty] | 较好地完成既定项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量 指标 |  | 指标1：服饰采购数量 |  |  | 100 | 59 | 10 |  | 5.9
|  |  |  | 指标2：全年执行数 |  |  | 1 | 0.99 | 10 |  | 9.9
指标3：
|  | 质量 指标 |  | 指标1：使用满足程度 |  |  | 满足 | 满足 | 10 |  | 8
|  |  |  | 指标2：服装验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
……
|  | 时效 指标 |  | 指标1：购买服装时间 |  |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 10 |  | 8
|  |  |  | 指标2：及时支付相关费用 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 7
……
|  | 成本 指标 |  | 指标1：服装购买成本 |  |  | 1 | 0.99 | 10 |  | 9.9
指标2：
| 效益指标 | 经济 效益 指标 |  | 指标1：演出效益提升度 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 3
|  |  |  | 指标2：服务工作提升度 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 3
……
|  | 社会 效益 指标 |  | 指标1：社会群体参与提升度 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 3
指标2：
……
|  | 生态 效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：服务工作促进作用 |  |  | 促进 | 促进 | 5 |  | 3
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 3
|  |  |  | 指标2：单位人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 3
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 76.7
项目 绩效 分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 为老干部艺术团支付演出相关费用，保障演出有序开展，根据年度工作安排和财政批复，专款专用。
|  |  | 产出情况及分析 | 购买演出服装共计花费0.99万元。
|  |  | 效益情况及分析 | 有利于满足老干部艺术团日常演出的需要，有利于提升老干部艺术图演员演出时气质，有利于管理人员更好地服务大众群体。
|  |  | 满意度情况及分析 | 单位人员及相关受益人均满意。
| 主要经验做法 |  |  | 根据年度工作安排和财政批复，专款专用。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 无