## 肇事肇祸
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 大同市第六人民医院 （ 2021年度）
项目名称 |  | 易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护项目
主管部门 |  | 大同市委政法委 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市第六人民医院
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 155 | 155 |  | 93 |  | 10 |  | 60% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 155 | 155 |  | 93 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 1、补助全市范围内易肇事肇祸等严重精神障碍患者60人次，争取让易肇事肇祸患者达到应管尽管，应治尽治； | [6 empty] | 全年完成严重精神障碍患者医疗救治23人次，使用资金44.62万元；购买严重精神障碍患者监护人责任险（合同金额100万元），因预算资金缩减，只支付了48.38万元，由于年初预算不足，导致“以奖代补”工作不能进行。
2、发放完成易肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖金1800人次，让监护人享受政府对精神病人的关爱；
3、为14717名易肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人购买责任险，让监护人享受政府对精神病人的关爱，达到社会平安和谐，人民幸福安康。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：补助全市易肇事肇祸患者 |  |  | 60例 | 23例 | 6.5 |  | 3
|  |  |  | 指标2：购买监护人责任险 |  |  | 14717例 | 14717例 | 6 |  | 6
……
|  | 质量指标 |  | 指标1：患者资格合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成期间 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 成本指标 |  | 指标1：项目资金 |  |  | 155万元 | 93万元 | 12.5 |  | 7
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 |  | 指标1：促进专项工作发展 |  |  | 促进 | 促进 | 15 |  | 15
|  |  |  | 指标2：患者权益保障 |  |  | 保障 | 保障 | 15 |  | 15
……
|  | 生态效益 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：患者满意度 |  |  | 99%% | 99% | 5 |  | 4.5
|  |  |  | 指标2：监护人满意度 |  |  | 99% | 99% | 5 |  | 4.5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 87
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成全市易肇事肇祸等严重精神障碍患者23人的医疗救治，为全市肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人购买责任险。由于预算资金不足，导致以奖代补工作不能开展，其他工作只能部分完成。
|  |  | 产出情况及分析 | 按照年初预算的数值和文件要求执行。
|  |  | 效益情况及分析 | 通过项目的实施，社会效益明显增强，肇事肇祸案件显著下降，有效助力平安大同建设。
|  |  | 满意度情况及分析 | 通过项目的实施，让大同市严重精神障碍患者这部分人群知悉救治政策，受补助的患者及监护人都很满意。
| 主要经验做法 |  |  | 主要通过基层医疗卫生机构、社区和公安人员共同发现患者，并通过政法部门协调，为有救治救助需求的患者提供帮助。1、补助全市范围内易肇事肇祸等严重精神障碍患者，让易肇事肇祸患者达到应管尽管，应治尽治；2、为全市易肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人购买责任险，让监护人享受政府对精神病人的关爱，达到社会平安和谐。
| 项目管理中存在的 |  |  | 由于预算资金不足和经费支出缩减，导致以奖代补工作不能开展，其他两项工作只能部分完成。
主要问题及原因分析
| 下一步改进措施及 |  |  | 建议项目资金能按时发放到位。
管理建议

## 取消药品加成
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市第六人民医院 （ 2021 年度）
项目名称 |  | 取消药品加成财政补助经费
主管部门 |  | 大同市民政局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市第六人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 74.74 |  | 74.74 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 74.74 |  | 74.74 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 根据《大同市城市公立医院补偿机制改革实施方案》（同医改组发【2017】6号）文件精神，医院药品价格实施零差价，市财政按照改革方案的补偿比例给予医院2020年度取消药品加成补助经费74.74万元。 | [6 empty] | 该项目资金到位后，我院全部用于支付药品供应配送企业的药品款
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：取消药品加成市级财政补助 |  |  | 1项 | 1项 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 |  | 指标1：资金安排合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 |  | 指标1：补偿资金期间 |  |  | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 成本指标 |  | 指标1：补偿资金 |  |  | 74.74万元 | 74.74万元 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 |  | 指标1：缓解资金周转 |  |  | 缓解 | 缓解 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会效益 |  | 指标1：带动工作积极性 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提升社会公共服务质量 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：患者满意度 |  |  | 99% | 99% | 10 |  | 9
指标2：
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 根据《大同市城市公立医院补偿机制改革实施方案》（同医改组发【2017】6号）文件精神，医院药品价格全部施行零差价，财政补偿2020年度取消药品加成补助经费74.74万元，我院全部用于支付药款。
|  |  | 产出情况及分析 | 该项目资金到位后，补偿了我院由于取消药品加成后减少的部分药品收入，缓解了资金压力。
|  |  | 效益情况及分析 | 取消药品加成不仅减轻了患者的看病就医负担，同时也推动了医院的发展，取得了良好的社会效益和经济效益。
|  |  | 满意度情况及分析 | 新的医改政策受到了患者和家属的一致好评。
| 主要经验做法 |  |  | 及时、准确按照项目规定用途支付使用资金。
| 项目管理中存在的 |  |  | 取消药品加成后，医院收入降低，政府给予的取消药品加成财政补助经费不能及时到位，影响我院资金周转。
主要问题及原因分析
| 下一步改进措施及 |  |  | 我院将继续严格落实药品集中采购和带量议价采购机制，进一步优化调整医疗服务价格体系，加强药品零差率监管，严格控制医药费用不合理增长。
管理建议

## 工程款
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 大同市第六人民医院 （ 2021年度）
项目名称 |  | 福利彩票公益金支付工程款
主管部门 |  | 大同市民政局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市第六人民医院
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 199 |  | 199 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 199 |  | 199 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 大同市第六人民医院新院建于2010年4月，2012年10月投入使用，建筑面积36370平方米，投资规模17141万元，由于建设资金存在缺口，新院工程至今没有竣工验收和决算审计。2021年，市财政下达福利彩票公益金199万元，用途为新院工程建设资金。 | [6 empty] | 项目资金下达后，我院及时支付了山西建设投资集团有限公司建设款100万元，大同市虹桥市政建设有限公司污水处理站工程款10万元，山西省工业设备安装集团有限公司通风空调工程款20万元，山西建投集团装饰有限公司装修工程款60万元，山西四建集团有限公司智能化弱电工程款9万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：建院面积 |  |  | 36370平方米 | 36370平方米 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 质量指标 |  | 指标1：建设合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 |  | 指标1：支付及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 成本指标 |  | 指标1：资金成本 |  |  | 199万元 | 199万元 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 |  | 指标1：有效化解债务 |  |  | 有效 | 有效 | 7.5 |  | 7.5
|  | 指标 |  | 指标2：
……
|  | 社会效益 |  | 指标1：满足社会需求 |  |  | 满足 | 满足 | 7.5 |  | 7.5
|  | 指标 |  | 指标2：
|  | 生态效益 |  | 指标1：项目合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 7.5 |  | 7.5
|  | 指标 |  | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：持续有效 |  |  | 有效 | 有效 | 7.5 |  | 7.5
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：满意 |  |  | 99% | 99% | 10 |  | 9
| 指标 |  |  | 指标2：
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 大同市第六人民医院新院建于2010年4月，2012年10月投入使用，该项目资金下达后，我院及时支付了山西建设投资集团有限公司建设款100万元，大同市虹桥市政建设有限公司污水处理站工程款10万元，山西省工业设备安装集团有限公司通风空调工程款20万元，山西建投集团装饰有限公司装修工程款60万元，山西四建集团有限公司智能化弱电工程款9万元。
|  |  | 产出情况及分析 | 大同市第六人民医院新院现日均门诊量约500-600人，住院患者常年保持在600人左右，极大地满足了全市广大精神病患者就医要求。
|  |  | 效益情况及分析 | 新院投入使用实现了经济效益和社会效益双赢。
|  |  | 满意度情况及分析 | 新院就医环境的改善和提高，受到了患者和家属的一致好评。
主要经验做法
| 项目管理中存在的 |  |  | 由于建设资金仍有缺口，新院工程还没有彻底竣工验收和决算审计。
主要问题及原因分析
| 下一步改进措施及 |  |  | 积极争取上级部门支持，筹措资金，化解剩余工程债务。
管理建议