附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办学补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同开放大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 55.6 | 55.6 | 52.77 | 10 | 94.91% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 55.6 | 55.6 | 52.77 | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 弥补一般经费不足，保证学校正常运行，提高学校学业水平。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：物业保洁治安人数 |  | 6人 | 6人 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：日常办公种类 |  | 100 | 100 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工作保障度 |  | ≥95% | 95% | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： 物业管理工作合格率 物业管理工作合格率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标：相关工作完成及时性 |  | 及时 | 基本及时 | 7 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：物业管理成本 |  | 35.8 | 35.75 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：日常办公成本 |  | 11 | 10.99 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：邮电费成本 |  | 5.8 | 4.35 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：印刷费成本 |  | 3 | 1.68 | 5 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：创造良好校园环境 |  | 有效 | 基本有效 | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：单位正常运转保障度 |  | 保障 | 基本保障 | 10 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提升办公效率 |  | 提升 | 基本提升 | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：师生满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 采购日常办公类用品，物业管理费，执行率较高，全年预算数55.6万元，全年执行数52.77万元，总体执行率94.91%，执行率较高，保障单位日常工作开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 物业保洁清理办公楼内卫生，安保人员管理校园治安，工作保障度达到95%，物业管理成本35.75万元，办公种类成本17.02万元，人员都较好的完成了年初的既定任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保证学校正常运行，提高学校学业水平，创造良好校园环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 师生满意度95%，满意度良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村干部学历提升工程经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同开放大学 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 68.47 | 68.47 | 57.21 | 10 |  |  | 83.55% |  | 8.36 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 68.47 | 68.47 | 57.21 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成农村干部学历提升工作任务。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：学生人数 |  | 720人 | 720人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：保证教学质量 |  | 100% | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工作完成期限 |  | 2021年12月31日 | 021年12月31日 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：收费标准 |  | 950 | 950 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：业务能力提升度 |  | 提升 | 基本提升 |  | 20 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提升学历，创造文明城市。 |  | 提升 | 基本提升 |  | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：学生满意度 |  | ≥95% | 95 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 | 92.36 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 全年招收学生720人，收费标准950元/人，执行率100%，财政没有按照预算给予拨付资金，有部分资金未执行，预算总额68.47万元，预算执行数57.21万元，总体执行率为83.55%，执行率基本较好，保障单位日常工作开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 全年招收学生720人，收费标准950元/人，学校在2021年12月31日都较好的完成了年初的既定任务，并且保证教学质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保障农村干部学历提升工作任务顺利开展，促进社会文明健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 学校师生满意度达到95%，满意度良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同开放大学 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.4 | 6.4 | 6.35 | 10 | 99.06% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.4 | 6.4 | 6.35 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 加强学校教育教学工作软硬件保障，改善办学条件，提高教学水平，保证学校教学工作顺利进行。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：办公桌数量 |  | 22个 | 22个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：办公用设备购置 |  | 7台 | 7台 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工作保障度 |  | ≥96% | 96% | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：办公设备购置合格率 物业管理工作合格率 物业管理工作合格率 |  | ≥95% | 95% | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标：相关工作完成及时性 |  | 及时 | 基本及时 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1;办公桌成本 |  | 2.48 | 2.47 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：购置办公设备成本 |  | 3.88 | 3.88 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提高学校学业水平 |  | 提高 | 基本提高 | 10 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：办公桌正常使用年限 |  | ≥15% | 15 | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：电脑正常使用年限 |  | ≥6% | 6 | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：师生满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 购置办公桌22个，电脑7台，全年预算数6.4万元，全年执行数6.35万元，执行率99.06%，执行率较高。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 保障学校教育教学工作软硬件，改善办学条件，提高教学水平，购置7台电脑，22个办公桌，质量全部合格，安装验收及时，电脑成本3.88万元，办公桌成本2.47万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保证学校正常运行，提高学校学业水平，延长设备使用寿命，创造良好校园环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 师生满意度95%，满意度良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同开放大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照进度完成各项经费支出，保障人员经费发放。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：外聘人员数量 |  | 3人 | 3人 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工作保障率 |  | 100% | 99% |  | 10 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： 物业管理工作合格率 物业管理工作合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工资发放及时性 |  | 及时 | 基本及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：月工资额 |  | 3000元 /月/人 | 3000元 /月/人 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障日常工作开展 |  | 保障 | 基本保障 |  | 15 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提高工作效率 |  | 提高 | 基本提高 |  | 15 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：师生满意度 |  | ≥90% | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 为保证单位日常工作开展，外聘3人，完成工作较好。全年预算数10.8万元，全年执行数10.8万元，预算执行率100%，执行率较高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 外聘3人，单位日常工作顺利开展，完成全年工作量较大，工作保障率100%完成较好，工资按每月每人3000元及时发放，都较好的完成了年初的既定任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保障单位日常工作顺利开展，并能够提高工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 师生满意度90%，满意度良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 驻村帮扶人员工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同开放大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.41 | 10 |  | 99.14% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.41 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成驻村帮扶工作人员当年帮扶工作任务。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：驻村人员数量 |  | 3人 | 3人 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工作保障率 |  | 100% | 99% | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：相关工作完成及时性 |  | 及时 | 基本及时 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：驻村人员年经费 |  | 10.5万元 | 10.41 万元 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障帮扶工作开展 顺利 |  | 保障 | 基本保障 | 20 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：改善贫困地区 生活水平 |  | 改善 | 基本改善 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参与人员满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 驻村帮扶工作人员经费，年预算数10.5万元，年执行数10.41万元，执行率达到99.14%，执行率较高，基本完成当年帮扶工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 3位驻村帮扶人员，能够很好及时完成帮扶工作任务，工作保障率实际完成99%，降低驻村人员经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保障帮扶工作顺利开展，改善贫困地区生活水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 师生满意度95%，满意度良好95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对 |  |  |  |  |  |  |  |  |