	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：  大同市科学技术局  （2021 年度）

	项目名称
	专项业务费项目

	主管部门
	大同市科学技术局
	实施单位
	大同市科学技术局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	8.4
	8.4
	7.9
	10
	100%
	9.4

	
	其中：当年财政拨款
	8.4
	8.4
	7.9
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证单位正常运转，开展专项业务管理活动支出的经费
	完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：报销差旅经费10人
	≤25人
	10人
	5
	5
	无

	
	
	
	指标2：购买办公电脑5台
	≤10台
	5台
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：咨询费5次
	≤25次
	20次
	5
	5
	

	
	
	
	指标4：购买办公用品6次
	≤10次
	6次
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：办公电脑质量合格率
	100%
	100%
	5
	5
	无

	
	
	
	指标2：差旅经费报销合规率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：电脑货款支付及时性
	12月底前
	12月底前
	5
	5
	无

	
	
	
	指标2：差旅费支付及时性
	12月底前
	12月底前
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：按预算拨付资金
	8.4
	7.9
	10
	9.4
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：保障局机关工作正常运转及业务开展
	保障
	保障
	20
	20
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：电脑供货商满意度
	>=90%
	90%
	5
	5
	无

	
	
	
	指标2：单位职工满意度
	>=90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：专家满意度
	>=90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	
	指标4：供货商满意度
	>=90%
	90%
	5
	5
	

	总分
	100
	99.4
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目实施年度预算总额为8.4万元，实际使用7.9万元。

	
	
	产出情况及分析
	保障局机关日常工作运转和业务开展

	
	
	效益情况及分析
	

	
	
	满意度情况及分析
	服务对象满意度90%

	
	主要经验做法
	有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	拨付资金及时性有待继续提高

	
	下一步改进措施及

管理建议
	按时拨付相关资金

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：  大同市科学技术局  （2021 年度）

	项目名称
	医药与食品工业酶创制与催化技术等9个2021年大同市科技计划项目立项项目

	主管部门
	大同市科学技术局
	实施单位
	大同市科学技术局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	449
	449
	449
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	449
	449
	449
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
	完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	立项项目数量
	9个
	9个
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：企业资质符合度
	100%
	100%
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：项目资金拨付准确率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：项目资金拨付到位时间
	12月底前
	12月底前
	10
	9
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：按预算拨付资金
	449
	449
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：推进我市科技创新高质量发展
	推进
	推进
	30
	30
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：企业满意度
	>=90%
	90%
	10
	9
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	98
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目实施年度预算总额为449万元，实际使用449万元。已按预算完成拨付。

	
	
	产出情况及分析
	已经按计划成功拨付2021年大同市科技计划项目立项项目资金医药与食品工业酶创制与催化技术等9个项目，共计449万元，资金使用情况良好。

	
	
	效益情况及分析
	

	
	
	满意度情况及分析
	服务对象满意度90%

	
	主要经验做法
	有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	项目单位资金拨付有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保资金使用的规范、安全、高效。


	
	下一步改进措施及

管理建议
	合理优化项目单位资金拨付，推进项目单位高质量发展。


	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：  大同市科学技术局  （2021 年度）

	项目名称
	驻村工作队经费项目

	主管部门
	大同市科学技术局
	实施单位
	大同市科学技术局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10.5
	10.5
	10.5
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	10.5
	10.5
	10.5
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
	完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：下乡人数
	3人
	3人
	20
	20
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：驻村工作完成率
	=100%
	100%
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：驻村工作差错率
	<1%
	0%
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：资金拨付及时性
	3-12月逐月按进度拨付
	3-12月逐月按进度拨付
	10
	9
	无

	
	
	
	指标2：驻村时间
	1-12月
	1-12月
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：按预算拨付资金
	10.5
	10.5
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：驻村工作经费项目总成本
	10.5万元
	10.5万元
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：推进乡村振兴工作发展
	推进
	推进
	30
	30
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：驻村人员满意度
	>=90%
	90%
	10
	9
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	98
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目实施年度预算总额为10.5万元，实际使用10.5万元。已按预算完成拨付。

	
	
	产出情况及分析
	保障了驻村工作队能够有足够经费开展工作

	
	
	效益情况及分析
	

	
	
	满意度情况及分析
	服务对象满意度90%

	
	主要经验做法
	有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	拨付资金及时性有待继续提高

	
	下一步改进措施及

管理建议
	按时拨付相关资金


	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）： 大同市科学技术情报研究所      （  2021年度）

	项目名称
	S2020年科技研究与开发资金结转资金-科技局项目经费

	主管部门
	大同市科学技术局
	实施单位
	大同市科学技术情报研究所 

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3
	3
	2.06
	10
	69%
	6.9

	
	其中：当年财政拨款
	3
	3
	2.06
	—
	69%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预期支出3万元。
	实际完成2.06万元。

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：项目课题数
	1个
	1个
	20
	13.8
	因疫情原因，部分调研无法实地调研                                                                              

	
	
	质量指标
	指标1：拨付资金质量
	合格
	合格
	10
	10
	无

	                                                                                                                           
	
	时效指标
	指标1：拨付资金S2020年科技研究与开发资金结转资金-科技局项目经费及时性
	2020.12-2021.12
	2020.12-2021.12
	10
	10
	无

	
	
	成本指标
	

	                                                                                           
	
	
	指标1：按预算拨付资金
	3万元
	2.06万元
	10
	6.9
	因疫情原因，部分调研无法实地调研 

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：可以用新的技术推进科研活动中的科研诚信管理
	推进
	推进
	30
	30
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：参与科研活动的企事业单位、高校满意度
	>=90%
	90%
	10
	9
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	98
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目实施年度预算总额为3万元，实际使用2.06万元。已按预算完成拨付。

	
	
	产出情况及分析
	已经按计划成功拨付S2020年科技研究与开发资金结转资金-S科技局项目经费资金1项，共计3万元，资金使用情况良好。

	
	
	效益情况及分析
	

	
	
	满意度情况及分析
	服务对象满意度90%

	
	主要经验做法
	从准备申报本项目开始，我们就着手对区块链技术进行了认真学习和理解、对科研诚信管理过程中存在的问题进行了初步的总结分析。

项目立项以后，对项目研究任务进行全面分析，制定了相应的工作计划，并依据研究工作计划，进行相应的人员分工。
在制定工作计划的过程中，依据阶段目标，制定了严格绩效管理措施，做到任务分解、进度控制、成本管理、人员分配等，保证项目组成员人尽其用，用有所出。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	项目是一种临时性的团队组织，管理方式相对比较松散，项目组成员相对而言主动研究意识比较差。

因项目研究过程涉及多方面的研究分析工作，在研究过程中会不断的调整研究思路，项目任务分配存在多次变更调整的情况，在各任务人员之间沟通、任务团队之间衔接较弱。

受限于项目研究专项资金不到位、技术学习能力不足等因素，项目研究进度相对延缓。

	
	下一步改进措施及

管理建议
	加强项目团队的竞争意识培养，从项目研究角度出发，树立研究项目是个人能力提高的必要的途径，加强项目成员自我学习、自我提高的意识，提高研究工作的主动性，积极性。

加强沟通管理，在研究过程中落实项目研究工作讨论会，在任务、研究思路变更上，落实变更流程管理，做好团队任务衔接工作。
加强项目资金管理，技术储备，对延缓的项目研究进度的工作任务，进行同步进行。


