## XXX项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市救助服务中心 （2025年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金安全教育基地设施设备购置项目
主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市救助服务中心
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 88 | 88 | 0 | 10 |  | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 88 | 88 | 0 | 10 |  | 0% | 0
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 功能更加完善，设施更加人性化，功能设施和救助保护能力将实现跨越式发展。 | [5 empty] | 项目未开展，全年绩效目标未完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 设施设备配置区域 |  | ≥5个 | 0个 | 20 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
|  | 质量指标 |  | 设施设备质量 |  | 合格 | 未完成 | 10 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
|  | 时效指标 |  | 采购设施设备及时性 |  | 及时 | 未完成 | 10 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
|  | 成本指标 |  | 采购设施设备支出 |  | ≤88万元 | 0万元 | 10 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
| 效益 指标 | 经济效益
| 效益 指标 | 社会效益指标 |  | 提升救助能力 |  | 提升 | 未完成 | 15 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
|  | 可持续影响指标 |  | 功能设施和救助能力将实现跨越式发展 |  | 提升 | 未完成 | 15 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 受助人员满意度 |  | ≥95% | 0% | 5 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
|  |  |  | 困境未成年人满意度 |  | ≥95% | 0% | 5 | 0 |  | 项目未开展；积极推进项目实施
总分 | [7 empty] | 100 | 0
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 项目未开展，预算执行率为0%。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 项目未开展
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 项目未开展
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 项目未开展
| 主要经验做法 |  |  | 无
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 项目未实施。由于新址处于竣工验收阶段，验收期间涉及消防、人防、规划、各项检测等各项专项验收，因此该项目一直未能实施。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 积极推进项目实施，按程序进行采购，及时拨付资金。