附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 食用菌种质资源普查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市果蔬药茶发展中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3.0 |  | 3.0 | 0.66 | 10 |  | 22% |  |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3.0 |  | 3.0 | 0.66 | — |  | 22% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面完成全市食用菌种质资源普查和收集工作 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：完成普查县区数量 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：完成普查品种数量 |  | 150 |  | 187 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：出差人/次 |  | 20 |  | 30 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 食用菌覆盖率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时性 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月底前完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 差旅费支出 |  | 3.0 |  | 0.66 |  | 10 |  | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 提升品种资源生产效率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 摸清食用菌种质资源家底情况 |  | 掌握 |  | 掌握 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 保持保护生态环境 |  | 保护 |  | 保护 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 持续性开发和利用 |  | 可持续 |  | 可持续 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | 100% |  | 98% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目用于食用菌种质资源普查差旅费用0.66万元，保障了普查工作的有序开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 完成了10个县区食用菌种质资源普查，收集野生食用菌种质资源187份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 摸清品种资源家底，做好收集保护工作，让优质种质资源得以有效利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 科学预算及时拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |