## 工作经费
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： （ 2021 年度）
项目名称 |  | 社区信息化建设及工作经费
主管部门 |  | 民政局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市社区建设服务中心
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  |  | 60.6 | 60.6 |  | 52.71 |  | 10 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60.6 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 1、保障单位外聘7名人员工资及保险的发放32.71万元。2、用于单位搬家装修维修维护费13.7万元。3、日常单位运转办公经费3.3万元，需去各县区社区调研工作约1.2万元，单位用党建展板1.8万元。 | [6 empty] | 按预期目标完成各项工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：外聘工作人员 |  |  | 7人 | 7人 | 5 |  | 5
|  |  |  | 指标2：装修办公用房 |  |  | 8间 | 8间 | 5 |  | 4
|  |  |  | 指标3：各社区调研工作人数 |  |  | 5人 | 5人 | 10 |  | 9
|  |  |  | 指标4：单位用党建展板 |  |  | >=10 | >=10 | 5 |  | 4
|  | 质量指标 |  | 指标1：社区工作经费覆盖率 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 5
|  |  |  | 指标2：人员经费保障率 |  |  | 保障 | 保障 | 5 |  | 4
……
|  | 时效指标 |  | 指标1：工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  |  | 指标2：装修办公用房及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 4
……
|  | 成本指标 |  | 指标1：日常单位运转费用 |  |  | 6.3万元 | 6.3万元 | 10 |  | 9
|  |  |  | 指标2：装修办公用房费用 |  |  | 13.7万元 | 13.7万元 | 5 |  | 5
|  |  |  | 指标3：单位外聘人员工资及保险 |  |  | 32.71万元 | 32.71万元 | 10 |  | 9
| 效益指标 | 经济效益 |  | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 |  | 指标1：保障城乡社区服务 |  |  | 保障 | 保障 | 5 |  | 5
指标
指标2：
|  | 生态效益 |  | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：社区服务影响率 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 4
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：社区居民满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
指标
|  |  |  | 指标2：单位职工满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 4
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 90
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过自查，我单位在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的工作做的更好。社区信息化建设及工作经费保障了部门日常业务的开展及更好的管理服务全市社区治理及建设。
|  |  | 产出情况及分析 | 当期工作完成率100%，及时完成各项工作。
|  |  | 效益情况及分析 | 保障了部门日常业务的开展及更好的管理服务全市社区治理及建设。
|  |  | 满意度情况及分析 | 在保障单位日常运行的基础上，在很大程度上做到了让职工满意、群众满意
| 主要经验做法 |  |  | 一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限；四是项目工作实施专人负责制；五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。
| 项目管理中存在的 |  |  | 通过自查，发现的主要问题：1、是预算执行进度和效率有待加强。2、绩效目标管理和调整有待完善。3、在报销的票据管理不够规范。
主要问题及原因分析
| 下一步改进措施及 |  |  | 下一步改进措施：一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限；四是项目工作实施专人负责制；五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。
管理建议

## 残保金
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： （ 2021 年度）
项目名称 |  | 残疾人就业保障金
主管部门 |  | 民政局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 大同市社区建设服务中心
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  |  | 0.59 | 0.59 |  | 0.59 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 按8人基本工资比例提取缴纳残保金0.59万元，使有能力的残疾人实现就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益。 | [6 empty] | 缴纳残保金0.59万元，支持了残疾人就业情况，更好的保障了残疾人权益。
绩 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [6 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：在职职工人数 |  |  | 8人 | 8人 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 |  | 指标1：残保经费覆盖率 |  |  | 100% | 98% | 20 |  | 20
|  |  |  | 指标2：转发残保金足额率 |  |  | 100% | 99% | 10 |  | 10
……
|  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 |  | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 |  | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 |  | 指标1：保障残疾人权益 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10
指标
|  |  |  | 指标2：保障残疾人就业维护社会稳定 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 |  | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：人员到位率 |  |  | 100% | 99% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：残联单位满意度 |  |  | 100% | 99% | 10 |  | 10
指标
指标2：
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过自查，我单位在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用。
|  |  | 产出情况及分析 | 当期工作完成率99%，及时完成各项工作。
|  |  | 效益情况及分析 | 保障了残疾人平等的充分参与社会活动。
|  |  | 满意度情况及分析 | 很大程度上做到了让残疾人满意。
| 主要经验做法 |  |  | 一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限；四是项目工作实施专人负责制；五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。
| 项目管理中存在的 |  |  | 当前，单位对于绩效管理都没有一个正确、全面的认识，认为年末填的几张考评表是绩效管理，然而那些仅仅是绩效考评，并不能完全代表绩效管理。绩效管理的内容涉及到诸多方面，包括绩效计划、绩效考评、绩效改进以及绩效分析等等，整个绩效管理过程会形成一个完整的闭环管理系统。
主要问题及原因分析
| 下一步改进措施及 |  |  | 单位应该进一步深入、全面的认识绩效管理，树立正确的绩效管理意识。绩效管理是包括计划、考核、监督、反馈及评估等多个环节的闭环式管理过程，周而复始，绩效考核仅仅是绩效管理其中的一个环节，千万不能将两者划等号。单位各级管理人员应该明确区分绩效管理以及绩效考核的内涵，制定绩效考核以及绩效管理方案的过程中，应该结合单位长期战略目标，以期通过绩效管理帮助单位更好地完成战略目标。
管理建议